## Tableau_de_conformité_CDC_
Domaine	Exigence CDC	Statut	Preuves repo	Écart / action
Audit cloud	Rapport d’audit complet (besoins, comparatif ≥2 providers, reco argumentée)	Non implémenté	Aucun livrable d’audit dédié trouvé	Produire un rapport PDF/DOCX
Architecture	Diagrammes C4 C1 (Context) + C2 (Container) obligatoires	Non implémenté	Aucun diagramme C4 détecté	Créer C1/C2 et intégrer au rapport
Admin/Sécu cloud	Plan scaling, monitoring, budget N1/N2, IAM, TLS, secrets, RTO/RPO, RGPD	Non implémenté	Aucun document structuré trouvé	Rédiger section complète
Git	Branches main, dev, feature/*, hotfix/*	Partiel	Branches: main, skillhub_dayan	Créer dev, workflow feature/hotfix
Git	Conventional Commits	Partiel	Historique mixte (conforme partiellement)	Uniformiser tous les messages
Git	3 auteurs distincts et réguliers	Non implémenté	2 auteurs visibles récemment	Assurer contribution des 3 membres
Documentation projet	CONTRIBUTING.md (rôles, branches, commits, PR, conflits)	Non implémenté	Fichier absent	Créer CONTRIBUTING.md
Docker backend	Dockerfile backend, image officielle, bonnes pratiques	Partiel	skillhub_back/Dockerfile existe, tag précis	Ajouter multi-stage
Docker frontend	Dockerfile frontend multi-stage + nginx pour React Router	Implémenté	skillhub_front/Dockerfile, skillhub_front/nginx.conf	Conforme
Docker	.dockerignore par composant	Implémenté	skillhub_back/.dockerignore, skillhub_front/.dockerignore	Conforme
Compose	Stack api + db(PostgreSQL/MySQL) + mongodb	Non implémenté	docker-compose.yml = api + mongo + frontend	Ajouter service db relationnelle
Compose	Réseau interne isolé explicite	Partiel	Réseau implicite Docker Compose	Déclarer network dédié
Orchestration	Health checks api, db, mongodb	Non implémenté	Aucun healthcheck	Ajouter healthchecks
Orchestration	depends_on avec condition: service_healthy	Non implémenté	depends_on simple	Ajouter conditions healthy
Orchestration	Volumes nommés persistance DB + Mongo	Partiel	Volume Mongo présent	Ajouter volume DB relationnelle
Orchestration	Limites ressources (mem_limit, cpus)	Non implémenté	Non défini	Ajouter limites sur chaque service
Orchestration	Politique restart: unless-stopped	Non implémenté	Non défini	Ajouter restart policy
Environnement	.env.example versionné, sans secrets, complet	Partiel	skillhub_back/.env.example présent	Le mettre/répliquer à la racine + compléter variables CDC
Sécurité dépôt	.env jamais commité	Implémenté	Ignoré par .gitignore, non tracké	Conforme
Sécurité images	Tags précis (pas latest)	Implémenté	php:8.2-cli-alpine, node:20-alpine, mongo:7.0, nginx:alpine	Conforme
CI	Trigger sur push main + dev + PR	Partiel	.github/workflows/ci-cd.yml cible main	Ajouter dev
CI	Étapes install -> lint -> test -> build image	Partiel	Front: lint/build OK; Back: tests OK	Ajouter lint back + tests front
CI	Build image taguée SHA git	Non implémenté	Tags skillhub-back:ci, skillhub-front:ci	Utiliser ${{ github.sha }}
CD	Après merge main, build+push registry	Non implémenté	push: false dans workflow	Activer login registry + push
Secrets pipeline	Secrets en variables sécurisées (pas en clair)	Implémenté (sur l’existant)	Pas de credentials en clair visibles	Conforme, mais CD à compléter
README racine	README complet (stack, prérequis, compose, tests, env, branches)	Non implémenté	README.md racine quasi vide	Rédiger README racine complet
Qualité Git	.gitattributes adapté à la stack au niveau dépôt	Partiel	Présent seulement dans skillhub_back/.gitattributes	Ajouter .gitattributes racine
Tests (global)	Tests exécutables	Implémenté	tests/Feature backend existants (AuthTest, FormationControllerTest)	OK exécution globale
Tests (strict CDC 2.2)	Tests unitaires exécutables	Partiel / plutôt non conforme	Couverture surtout tests/Feature, peu/pas de tests/Unit significatifs	Ajouter vraie suite tests/Unit

## Bloc_CI-CD
Exigence	Statut	État actuel
Workflow CI présent	Implémenté	.github/workflows/ci-cd.yml existe
Trigger push main + dev	Partiel	Déclenchement sur main seulement
Trigger PR vers main + dev	Partiel	PR vers main seulement
Ordre install -> lint -> test -> build	Partiel	Front: install+lint+build ; Back: install+test ; manque lint back + test front
Build image taguée SHA	Non implémenté	Tags statiques :ci
CD auto après merge main	Non implémenté	Pas de push registry (push: false)
Secrets pipeline sécurisés	Implémenté	Pas de credentials en clair visibles

## Bloc_Dockerfiles
Exigence	Statut	État actuel
Dockerfile backend	✅	Présent (skillhub_back/Dockerfile)
Dockerfile frontend	✅	Présent (skillhub_front/Dockerfile)
Image de base officielle + tag précis	✅	Oui (php:8.2-cli-alpine, node:20-alpine, nginx:alpine)
Backend multi-stage	❌	Non (single stage)
Frontend multi-stage	✅	Oui (build + runtime nginx)
.dockerignore par composant	✅	Backend + frontend OK
Credentials en dur	✅	Rien de critique vu dans Dockerfiles

## Bloc_Docker_Compose
Exigence	Statut	État actuel
Services api + db(PostgreSQL/MySQL) + mongodb	❌	api + mongo + frontend, pas de db relationnelle
Réseau interne isolé explicite	⚠️	Réseau implicite Docker seulement
Healthchecks api, db, mongodb	❌	Absents
depends_on avec service_healthy	❌	depends_on simple
Volumes nommés DB + Mongo	⚠️	Mongo OK, DB relationnelle absente
mem_limit / cpus	❌	Absents
restart: unless-stopped	❌	Absent

## Bloc_MongoDB
Exigence / usage	Statut	État actuel
Service Mongo dans compose	✅	mongo:7.0 présent
Persistance Mongo (volume nommé)	✅	mongo-data présent
Utilisation applicative logs activity_logs	✅	ActivityLogService écrit dans Mongo
Intégration cohérente avec CDC (logs activité)	✅	Bonne base fonctionnelle

## Base_relationnelle
Exigence	Statut	État actuel
DB relationnelle en service Docker (Postgres/MySQL)	❌	API configurée en SQLite dans compose
Variables POSTGRES_* / équivalent	❌	Non en place comme attendu CDC
Volume persistant DB relationnelle	❌	Absent (pas de service DB)

## Variables_d’environnement
Exigence	Statut	État actuel
.env.example versionné	✅	Présent (skillhub_back/.env.example)
.env non commité	✅	Bien ignoré
.env.example à la racine repo	❌	Actuellement dans skillhub_back
Variables CDC complètes (DATABASE_URL, POSTGRES_*, MONGO_URI, JWT_SECRET...)	⚠️	Variables présentes partiellement, nomenclature CDC non complète

## Bloc_Git
Exigence	Statut	État actuel
Branches main + dev + feature/*	❌	main + skillhub_dayan seulement
Conventional Commits	⚠️ Partiel	Style mixte
3 auteurs distincts	❌	2 auteurs visibles récemment
CONTRIBUTING.md	❌	Absent

## Bloc_Documentation_
Exigence	Statut	État actuel
README racine complet	❌	Quasi vide
Rapport audit cloud	❌	Absent
Diagrammes C4 C1/C2	❌	Absents
Plan budget N1/N2 + sécurité IAM/TLS/RTO/RPO/RGPD	❌	Absent

## Bloc_Tests
Exigence	Statut	État actuel
Tests exécutables (global)	✅	Tests backend Feature présents
Tests unitaires exécutables (strict CDC 2.2)	⚠️ Partiel / ❌	Couverture surtout Feature, peu/pas de Unit significatifs